## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Collectors Hideout
Insira o Nome da empresa na célula B2. | LDS - Grupo 6
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Adão Araújo | Início do projeto: |  |  | 2023-10-14
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  |  | 6 |  |  | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. |  | ATRIBUÍDO PARA | Weight | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Sprint #1
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | [Task#1] Desenvolver o Product Backlog. | Todos os membros | 3 | 100% | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 4
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | [Task#2] Extrair Requisitos do projeto. | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3
| [Task#3] Desenvolver os diagramas de Use Cases. | Pedro Pacheco | 2 | 100% | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1
| [Task#4] Realização de Wire Frames. | Luís Gomes | 2 | 100% | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 7
| [Task#5] Desenvolver o regulamento interno. | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-10-18 | 2023-10-20
A | [Task#6] Desenvolver a arquitetura do projeto. | Luís Gomes | 1 | 100% | 2023-10-19 | 2023-10-19
| [Task#7] Desenvolver o cronograma do projeto. | Adão Araújo | 1 | 100% | 2023-10-20 | 2023-10-23
| [Task#8] Desenvolver os diagramas de atividades. | Pedro Pacheco | 2 | 100% | 2023-10-16 | 2023-10-18
| [Task#9] Desenvolver o diagrama ER. | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-10-17 | 2023-10-19
| [Task#10] Desenvolver o diagrama de pacotes. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2023-10-17 | 2023-10-19
| [Task#11] Desenvolver a wiki do gitlab. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2023-10-14 | 2023-10-25 | 12
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Sprint #2
| [Task#12] Configurar projeto. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 14
| [Task#13] Desenvolver a nav bar | Pedro Pacheco | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#14] Desenvolver serviço de gestão para colecionáveis para a API em .NET | Luís Gomes | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#15] Desenvolver serviço de gestão para coleções para a API em .NET | Luís Gomes | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#16] Desenvolver serviço de gestão para leilões para a API em .NET | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#17] Desenvolver serviço de gestão para publicações para a API em .NET | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#18] Desenvolver serviço de gestão para encomendas para a API em .NET | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [Task#19] Desenvolver serviço de gestão para utilizadores para a API em .NET | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [US#1] Como Administrador, desejo poder criar produtos. | Luís Gomes | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [US#2] Como Administrador, desejo visualizar produtos de uma coleção. | Pedro Pacheco | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 14
| [US#3] Como Administrador, desejo editar as informações de um produto. | Adão Araújo | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 14
| [US#4] Como Administrador, desejo remover um produto de uma coleção. | Adão Araújo | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10 | 14
| [US#5]Como Administrador, desejo poder criar leilões. | Diogo Sousa | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
| [US#6]Como Administrador, desejo visualizar leilões presentes na lista. | Pedro Pacheco | 4 | 100% | 2023-10-28 | 2023-11-10
Bloco de título de fase de exemplo | Sprint #3
| [US#7]Como Administrador, desejo editar as informações de um leilão anteriormente criado. | Adão Araújo | 4 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24 | 14
| [US#8]Como Administrador, desejo remover um leilão anteriormente criado. | Adão Araújo | 4 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24 | 14
| [US#9]Como Administrador, desejo poder visualizar publicações de utilizadores. | Luís Gomes | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#10]Como Administrador, desejo poder remover publicações de utilizadores. | Luís Gomes | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#11]Como Administrador, desejo poder visualizar propostas de leilões. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#12]Como Administrador, desejo poder editar propostas de leilões. | Diogo Sousa | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#13] Como Administrador, desejo poder remover propostas de leilões. | Diogo Sousa | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#14] Como Utilizador, desejo visualizar produtos numa coleção. | Diogo Sousa | 3 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [US#15] Como Utilizador, desejo visualizar produtos detalhadamente. | Pedro Pacheco | 2 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-24
| [CR#1] - Atualizar configuração do projeto | Diogo Sousa | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
| [CR#2] - Atualizar API | Luís Gomes | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
| [CR#3] - Atualizar fetches assíncronos | Diogo Sousa | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 11
| [CR#4] - Alterar associação de coleções por nome em vez de id e pesquisar no "select" | Adão Araújo | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
| [CR#5] - Corrigir formatação da navbar e lista de produtos | Pedro Pacheco | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
| [CR#6] - Corrigir nomenclatura das funcionalidades para collectables | Adão Araújo | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
| [CR#7] - Corrigir gestão de imagens no backoffice | Luís Gomes | NA | 100% | 2023-11-14 | 2023-11-24
Bloco de título de fase de exemplo | Sprint #4
| [US#16] Como Utilizador desejo consultar leilões no website. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 14
| [US#17] Como Utilizador, desejo visualizar leilões detalhadamente. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 14
| [US#18] Como Utilizador, desejo participar em leilões no website. | Adão Araújo | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 14
| [US#19] Como Utilizador, desejo submeter propostas de leilões. | Diogo Sousa | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08
| [US#20] Como Utilizador, desejo visualizar propostas de leilões. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08
| [US#21] Como Administrador, desejo poder aceitar e recusar propostas de leilões. | Diogo Sousa | 3 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08
| [US#22] Como Utilizador, desejo criar uma publicação. | Luis Gomes | 2 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08
| [US#23] Como Utilizador, desejo consultar as minhas publicações. | Adão Araújo | 1 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08
| [US#24] Como Utilizador, desejo editar uma publicação | Luis Gomes | 2 | 100% | 2023-11-25 | 2023-12-08 | 14
Esta é uma linha vazia | Sprint #5
| [US#25] Como Utilizador, desejo remover uma publicação | Luis Gomes | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22 | 14
| [US#26] Como Utilizador, desejo visualizar página de uma publicação. | Luis Gomes | 1 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22 | 14
| [US#27] Como Utilizador, desejo adicionar um produto ao carinho de compras. | Adão Araújo | 3 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22 | 14
| [US#28] Como Utilizador, desejo visualizar produtos do carrinho de compras | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [US#29] Como Utilizador, desejo editar/remover produtos do carrinho de compras. | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [US#30] Como Utilizador, desejo fazer checkout dos meus dados numa compra no website. | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [US#31] Como Utilizador, desejo efetuar pagamento de um ou mais produtos. | Diogo Sousa | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [US#32] Como Administrador, desejo visualizar todas as encomendas. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [US#33] Como Utilizador, desejo consultar o meu perfil. | Pedro Pacheco | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [Task#20] Desenvolver pipelines CI/CD | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
| [Task#21] Gerar documentação da API (Swagger) | Adão Araújo | 1 | 100% | 2023-12-09 | 2023-12-22
Sprint #6
| [US#34] Como Utilizador, desejo editar os dados do meu perfil. | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 14
| [US#35] Como Utilizador, desejo consultar as minhas encomendas. | Pedro Pacheco | 1 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#36] Como Utilizador, desejo consultar as minhas encomendas em detalhe. | Pedro Pacheco | 1 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 14
| [US#37] Como Utilizador, desejo consultas as minhas licitações em leilões. | Pedro Pacheco | 3 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 14
| [US#38] Como Utilizador, desejo cancelar propostas de leilões. | Luis Gomes | 3 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 14
| [US#39] Como Utilizador, desejo consultar as publicações. | Luis Gomes | 1 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#40] Como Utilizador/administrador, desejo registar no website. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#41] Como Utilizador/administrador, desejo fazer login no website com as minhas credenciais. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#52] Como Utilizador, desejo visualizar colecionáveis a partir de uma plataforma móvel | Luis Gomes | 3 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#53] Como Utilizador, desejo poder visualizar leilões no sistema a partir de uma plataforma móvel | Adão Araújo | 3 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#54] Como Utilizador, desejo poder registar na plataforma através de uma interface móvel | Luis Gomes | 2 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#55] Como Utilizador, desejo poder logar na plataforma através de uma interface móvel | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#56] Como Utilizador, desejo poder visualizar o carrinho de compras a partir de uma plataforma móvel | Luis Gomes | 2 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
| [US#57] Como Utilizador, desejo poder consultar o seu perfil a partir de uma plataforma móvel | Adão Araújo | 2 | 100% | 2023-12-23 | 2024-01-05
Sprint #7
| [US#42] Como Utilizador/administrador, desejo fazer logout do website. | Diogo Sousa | 1 | 100% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#43] Como Administrador, desejo poder visualizar uma lista com todos os utilizadores com registo. | Luis Gomes | 1 | 100% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#44] Como Utilizador, desejo consultar os meus álbuns de coleções. | Pedro Pacheco | 1 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#45] Como Utilizador, desejo remover conta pessoal. | Diogo Sousa | 1 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19 | 14
| [US#46] Como Utilizador, desejo pesquisar um produto. | Pedro Pacheco | 2 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19 | 14
| [US#47] Como Utilizador desejo aplicar filtros na pesquisa de um produto. | Pedro Pacheco | 1 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19 | 14
| [US#48] Como Utilizador desejo favoritar produtos na plataforma. | Luis Gomes | 1 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#49] Como Utilizador, desejo receber notificações acerca de produtos que favoritei. | Adão Araújo | 1 | 0% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#50] Como Administrador, desejo poder criar publicações de coleções especiais ou artigo. | Luis Gomes | 1 | 100% | 2024-01-06 | 2024-01-19
| [US#51] Como Administrador, desejo poder visualizar o perfil de um utilizador individual. | Adão Araújo | 1 | 100% | 2024-01-06 | 2024-01-19 | 14
Total Weight
Adão Araújo
Diogo Sousa
Luis Gomes
Pedro Pacheco
|  |  | Total Weight | Total Weight Completo
|  | Sprint #1 | 19 | 19
|  | Sprint #2 | 39 | 39
|  | Sprint #3 | 28 | 28
|  | Sprint #4 | 23 | 23
|  | Sprint #5 | 22 | 22
|  | Sprint #6 | 27 | 27
|  | Sprint #7 | 11 | 3
|  | Total | 169 | 161

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.